## Hoja1
Períodos | Fecha De Suscripción | Descripción Breve Del Hallazgo (Condición) | Causa | Acción de Mejora | Meta | Unidad de Medida | Fecha de inicio de meta | Fecha de finalizacion de meta
2025 | 2025-08-08 | Falta actualizar la información al SUI desde el año 2016 | Falta de control y revision ante el anterior profesional encargado de los reportes antes el SUI | Ir desatrazando estos informes paulatinamente, de manera simultanea con los de la vigencia hasta quedar al dia con los mismo | 75% | avances en informes | 2025-08-08 | 2025-12-31
2025 | 2025-08-12 | Falta de conocimiento de la polticas de gestion Documental , construcion de PINAR, Digitalizacón de la informacion Documental | Falta de brindar espacios de capacitacion, profesional para la construccion del PINAR | Capacitar a la funcionaria y crear el PINAR | 60% | Capacitacion y construccion de PINAR | 2025-08-12 | 2025-12-31
2025 | 2025-07-29 | Realizar verificacion de la documentacion de los contratos - manual de supervision y contratacion | Actualizar el manual de contratacion y de supervision | creacion de manuales | 100% | crear manuales | 2025-07-24 | 2025-12-31
2025 | 2025-07-22 | Realizar verificacion de la docuemntacion ( ordenes de pago y egresos) | Revisar toda la documentacion correspondiente antes de realizar el pago | Revision de documentos | 80% | egresos con todas la firmas y documentos de soporte | 2025-07-22 | 2025-12-31
2025 | 2025-08-05 | se requiere personal de apoyo para la atencion en campo de PQRS y gestion de cartera | Contratar personal de apoyo | contratacion | 100% | personal contratdo | 2025-08-05 | 2025-12-31
2025 | 2025-08-05 | No conoce la politica de PQRS | Falta de Capacitacion de induccion y reinduccion | Capacita y dar a conicer las politicas de la entidad | 100% | capacitacion | 2025-08-05 | 2025-12-31
2025 | 2025-07-22 | Desconocimiento del procesos de tesoreria y falta de induccion y reinduccion | falta de creacion del procedimiento de tesoreria y de induccio n y reinduccion | creacion del procedimiento de tesoreria y capacitar en induccion y reinducción | 100% | crear procedimiento y capacitar | 2025-07-22 | 2025-12-31
2025 | 2025-08-12 | no tiene programa de gestion documental y PINAR, falta formato de control y salida de documentos | falta de creacion del programa de gesttion docuemental y PINAR, creacion de formatos para el contro,se ingreso y salida de documentos | Creacion de programa de gestion y PINAR documental y los respectivos formatos | 75% | Crear los res´pectivos procedimientos del areas y formatos | 2025-08-12 | 2025-12-31
Elaboro
Astrith Viviana Palacio Lopez
Direccion Operativa - Gestión Administrativa